## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 吊车台班暂估价
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:立柱 2.钢材品种、规格:镀锌工字钢150*150*7*10 3.含制作、安装及场内外运输 4.含超高降效费用 5.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | t | 2.1457
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:300工字钢 2.含制作、安装及场内外运输 3.含超高降效费用 4.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | t | 0.3511
3 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:镀锌H钢150*150*7*10 2.含制作、安装及场内外运输 3.含超高降效费用 4.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | t | 1.3453
4 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.女儿墙、地面部分瓷砖拆除 2.含超高降效费用 3.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m2 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010605002002 | 隔音墙板 | 1.吸声屏：80mm厚隔音棉,1.0mm厚百叶镀锌板面板、1.0mm厚的镀锌板背板 2.含超高降效费用 3.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m2 | 171.52
6 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 混凝土 2.含超高降效费用 3.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | 个 | 10
7 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆2遍 2.含超高降效费用 3.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m2 | 55.49
8 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两遍 2.含超高降效费用 3.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m2 | 55.49
9 | 011405001006 | 金属面油漆 | 1.手工一般钢结构除锈 2.含超高降效费用 3.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m2 | 55.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 011609001001 | 栏杆拆除 | 1.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆拆除 2.含超高降效费用 3.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m | 31.9
11 | 030409006001 | 拆除避雷网 | 1.原避雷网拆除 2.含超高降效费用 3.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m | 31.9
12 | 030409006002 | 新装避雷网 | 1.新装避雷网 2.镀锌圆钢a10 3.含超高降效费用 4.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m | 31.9
13 | 030409006003 | 安装避雷针 | 1.热镀锌圆钢，直径10 2.含超高降效费用 3.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | 根 | 2
14 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:暂定20km 3.含超高降效费用 4.其他:本项目包括但不限于以上内容，详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m3 | 0.1
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
15 | 粤011701009002 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 171.52
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12147.21 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 吊车台班暂估价
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 12147.21
合 计 |  |  |  | 12147.21 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 吊车台班暂估价
吊车台班暂估价
工程名称：南院天面设备噪音整治项目-博爱楼后座（33米) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
吊车（70t）
夜间施工增加费（吊车工作时间为晚上8-12点）
合 计