## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 修缮、新做工程
1.3 | 监测监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011607001001 | 拆除屋面瓦片、揭顶及拆除屋面瓦垄 | 1.名称:拆除屋面瓦片、揭顶及拆除屋面瓦垄 2.拆除材料:陶瓦（利旧率：15%），人工拆除瓦件搭六留四 3.注意:揭顶卸瓦时,注意不要损坏瓦片,卸下瓦片后进行整理码放 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 339.22
2 | 011603001001 | 拆除脊饰 | 1.构件名称:脊饰 2.构件表面的附着物种类:砖、草筋灰、乌烟灰、水泥砂浆 3.处理:拆除水泥砂浆 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m | 44.7
3 | 011603001002 | 拆除檩条 | 1.构件名称:拆除檩条 2.构件表面的附着物种类:更换糟朽的部位 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m3 | 3.6206
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.名称:保护性拆除铝扣板吊顶 2.龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 295.3476
5 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.名称:拆除阳光板及支架 2.性质:保护性拆除，完工后再安装 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 52.683
6 | 010103002001 | 建筑废料外运 | 1.名称:建筑废料人工外运 2.运距:20km 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m3 | 33.1248
拆除工程合计
修缮、新做工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 020602001001 | 陶瓦屋面 | 1.名称:新做屋面瓦片、屋面瓦垄 2.瓦件规格尺寸:陶瓦235*235mm，厚度10mm 3.屋面类型:斜屋面 4.要求:瓦件底面可视面白灰水浸扫:铺设瓦面时,先弹线定位,瓦件排开试摆,并定位。瓦垄铺设筒瓦时不满灰,采用传统草筋灰碌筒,乌烟灰扫黑；铺设瓦件时设瓦拔固定瓦件,檐口起每间隔1m 设一个;瓦件弹线分行铺设,横缝线要弹线取直。 5.利旧:旧瓦利旧率15% 6.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 339.22
8 | 020503008001 | 重做正脊 | 1.名称:重做正脊 2.防护材料种类、涂刷遍数:表面采用1:2白灰砂浆抹面,乌烟灰罩面 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m3 | 44.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 020503008002 | 修复垂脊 | 1.名称:修复垂脊 2.防护材料种类、涂刷遍数:1:2.5 水泥砂浆,最薄处20厚、防水层(聚氨酯(非焦油型)防水涂料,二道设防,厚度>15)、卷材防水层上翻40mm，(APP改性沥青防水卷材,二道设防,厚度>3加铝皮压条和钢钉固定,间隔800mm、1:2.5 水泥砂浆,最薄处20厚 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 44.7
10 | 020503002001 | 修复开裂方檩 | 1.名称:修复开裂方檩 170*100mm 2.木材品种:上等菠萝格木 3.刨光要求:清除表面的旧漆 4.防护材料种类、涂刷遍数:木材防腐采用氨溶砷酸铜（ACA）类水溶液防府剂喷涂三遍，可用喷涂法；防火建议选用水溶性的聚磷酸铵喷涂三遍；虫药剂建议使用联苯菊酯喷涂三遍。 5.构件名称、类别:方檩 6.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m3 | 1.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 020503002002 | 更换檩条 | 1.名称:更换檩条170*100mm 2.木材品种:上等菠萝格木 3.防护材料种类、涂刷遍数:木材防腐采用氨溶砷酸铜（ACA）类水溶液防府剂喷涂三遍，可用喷涂法；防火建议选用水溶性的聚磷酸铵喷涂三遍；虫药剂建议使用联苯菊酯喷涂三遍。 4.构件名称、类别:方檩，按原位制安 5.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m3 | 3.6206
12 | 020503002003 | 检修檩条 | 1.名称:检修檩条170*100mm 2.木材品种:上等菠萝格木 3.检修要求:卸瓦后,检修屋面標条,通过对檩条表皮、胶锤敲打等手段进行检查；检查檩条是否存在虫蛀蛀空、暗处开裂等现象,并进行登记。检修更换率为30% 4.构件名称、类别:方檩 5.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m3 | 6.762
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010703001001 | 桷板 | 1.名称:桷板 2.椽子断面尺寸及椽距:厚度50*宽度100mm，中距240mm，（侧立式安装） 3.望板材料种类、厚度:上等菠萝格木 4.防护材料种类:木材防腐采用氨溶砷酸铜（ACA）类水溶液防府剂喷涂三遍，可用喷涂法；防火建议选用水溶性的聚磷酸铵喷涂三遍；虫药剂建议使用联苯菊酯喷涂三遍。 5.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 130.23
14 | 020102002001 | 清洗墙面 | 1.名称:清洗墙面 2.内容:清洗外墙面；细软毛刷配合清水对墙面进行清洁,采用工净棉布擦拭表面水渍；墙面做防藻处理。 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 1076.3513
15 | 020102002002 | 清洗墙面杂草，修复裂缝 | 1.名称:清洗墙面杂草，修复裂缝 2.内容:清除裂缝中杂草杂物；采用 1:2白灰砂浆(掺少量木泥)修补 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 252.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 020801001001 | 修复夹层批荡层 | 1.名称:修复内墙的夹层批荡层 2.面层厚度、砂浆配合比:挂25目丝径0.4mm 钢丝网,固定于墙面；与原墙同厚 表面涂刷白色墙漆 3.基层处理材料:清水湿润,采用水泥砂浆批荡 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 8.5
17 | 020509001001 | 检修木窗 | 1.名称:检修木窗,铲除旧漆,新做油漆 2.防护材料种类、涂刷遍数:木材防腐采用氨溶砷酸铜（ACA）类水溶液防府剂喷涂三遍，可用喷涂法；防火建议选用水溶性的聚磷酸铵喷涂三遍；虫药剂建议使用联苯菊酯喷涂三遍。 3.表面处理:清除窗木构件表面旧漆，腻子修补表面，修复糟朽木构件 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 121.9777
18 | 020509001002 | 检修铝合金窗 | 1.名称:检修铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:透明白色玻璃3厚 3.表面处理:按原样复原缺失透明白色玻璃 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 7.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 020514001001 | 梁架木材防腐防虫处理 | 1.名称:梁架木材防腐防虫处理 2.防护材料种类:三遍防腐防虫处理 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 49.084
20 | 020514001002 | 梁架钢架构除旧漆、刷漆 | 1.名称:梁架钢架构旧漆、刷漆 2.要求:清除钢结构表面旧漆,刷防锈漆两遍 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 35.8599
21 | 020602010001 | 疏通排水天沟 | 1.名称:疏通排水天沟 2.处理要求:清除排水天沟积累的青苔与杂物；疏通滤叶球表面杂物 3.修复内容:重做排水天沟防水层,内设铅皮。面层：10mm防水砂浆、中间层：1.2mm防水铜皮（铜皮压条：通长x50x1，加镀锌 垫片：20x20x0.7和钢钉固定间隔800 mm）、底层：10 mm防水砂浆 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m | 39.315
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010902004001 | 检修屋面排水管 | 1.名称:检修屋面排水管 2.排水管品种、规格:PVC落水管DN100 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m | 26.4
23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.名称:恢复铝扣板吊顶 2.面层材料品种、规格:使用原有的铝扣板吊顶 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 295.3476
24 | 020705003001 | 清理钟楼杂物及清洗地面 | 1.名称:清理钟楼杂物及清洗地面 2.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 12.25
25 | 010901002002 | 恢复阳光板及支架 | 1.名称:恢复阳光板及支架 2.性质:恢复原有阳关板及支架 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 52.683
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 020514001003 | 白蚁检查与防治 | 1.名称:白蚁检查与防治 2.对象:整栋建筑木结构，主要包含窗扇、梁架、木檩条、木桷板等 3.处理过程:白蚁预防、白蚁灭治 4.特别说明:特别说明:白蚁的勘察、灭治、预防等均由具有资质的相关单位处理,且所采取的措施符合《建筑物白蚁防治技术规范》(DB4401/T-2020 )的要求 |  | m2 | 788.886
修缮、新做工程合计
监测监控系统
27 | 030507015001 | 安全检查设备 | 1.名称:监测监控系统 2.规格:包含监测设备、配线、配管、支架、设备调试等 3.内容:对于倾斜梁架(屋架四)设监测监控系统，监测梁架有无倾斜加剧情况;监测时,每三天进行一次倾斜量测量与登记;若有倾斜加剧情况应及时进行纠偏 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | 套 | 1
监测监控系统合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 021001002001 | 脚手架 | 1.名称:双排脚手架 2.墙体高度:26.5 3.搭设方式:底下垫木垫层 4.围合:排架设彩钢板2.5m高，沿地面而设；2.5m以上挂成品爬架网围合 5.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 1213.45
29 | 021001004001 | 临时支顶脚手架 | 1.名称:临时支顶脚手架 2.搭设方式:中间顶部用防护兜网 3.檐口高度:19.07 4.内容:第三层内有多种医疗设备，需要做单独的专项脚手架对顶部形成支撑，便于搭拆及对医疗设备的临时保护 5.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 265.85
30 | 粤011701013001 | 靠脚手架安全板 | 1.名称:室内防护 2.搭设部位:三、四层室内 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 235.6
31 | 021001015001 | 斜向脚手架爬梯 | 1.名称:斜向脚手架爬梯 2.搭设方式:结合平台搭设 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m | 28.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 021001001001 | 检验科入口防护通道 | 1.工程名称:入口防护通道 2.檐口高度:3.25m 3.内容:上部、左右两边用木模板围合保护、上部加1.2mm厚彩钢板防护及三色彩条布 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 31.85
33 | 021001009001 | 防风雨棚 | 1.名称:防风雨棚（双坡形式）、彩钢瓦屋面 2.檐口高度:21.77m 3.型材品种、规格:彩钢瓦1.2*1000mm， 4.金属檩条材料品种、规格:彩钢瓦上部及下部设竖向压杆Ф48x3.5 钢管 5.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 494.69
34 | 粤011701019001 | 防坠落保护 | 1.名称:防坠网保护 2.搭设高度:14.8 3.内容:水平铺设18mm厚木板 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 80.719
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011702016001 | 满铺模板 | 1.名称:满铺模板 2.支撑高度:13.67m 3.内容:在原有彩钢板上满铺模板,上铺三防布 4.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 254.61
36 | 041104001001 | 检修便道 | 1.名称:检修便道 2.宽度:0.513m 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 98.6261
37 | 021003002001 | 材料垂直运输 | 1.名称:材料、废料的垂直运输 2.建筑类型:古建筑 3.结构形式:砖混结构 4.地下/地上层数:地上3层，屋顶有小钟楼 5.顶层檐口高度:26.65m 6.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | m2 | 900.29
38 | 021007006001 | 拆卸件的成品保护 | 1.名称:地面、墙面、木构件等成品保护 2.内容:原楼地面用胶合板、拆卸的瓦片整齐摆放，木构件整理注意防潮 3.其他:项目特征未明确的参考图纸及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费 | 18.94 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 65483.85 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 65483.85
合 计 |  |  |  | 65483.85 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：北院区检验科小教堂屋盖结构加固工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13