- 采购项目内容

| 采购内容 | 服务期限 | 采购预算（最高限价） |
| --- | --- | --- |
| 高水平论文写作和发表能力提升专项服务项目 | 自合同签订起至2026年12月31日 | ¥315,000.00元 |

详细技术规范请参阅比选文件中的“用户需求书”。响应人必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出采购预算（最高限价），将导致响应无效。

- 项目概述

本项目旨在通过引进国际顶级学术期刊《自然》系列（Nature Portfolio）现任编辑团队，为中山大学孙逸仙纪念医院研究人员举办专项培训，提供专业、系统化的技术指导与服务，从而显著提升其高水平学术论文的写作能力与在国际高影响力期刊上的发表成功率，并建立与国际顶尖学术出版界沟通的渠道，提升医院整体学术声誉与影响力。

- 本项目总体要求

- 项目背景：中山大学孙逸仙纪念医院科学研究水平持续攀升，已产出一系列优秀成果。为将科研成果更有效地凝练、升华并发表于国际顶尖学术平台，需要系统性提升科研人员的论文撰写与发表能力。

- 项目目标：通过为期两天、系统化、实战化的集中培训与个性化指导，使参训人员深入掌握高水平论文的写作范式与策略，透彻了解国际顶级期刊的编辑审稿流程与决策标准，为其未来在《自然》（Nature）、《自然·医学》（Nature Medicine）等高影响力期刊上发表研究成果奠定坚实基础。

- 项目地点：广州市越秀区沿江西路107号中山大学孙逸仙纪念医院。

- 项目时间：全部培训须于合同签订后，且在 2026年12月31日之前执行完毕。供应商预留须至少14周的时间用于筹备培训流程，以确保课程质量与编辑日程。

- 技术、服务要求

- 技术服务目标：赋能研究人员掌握前沿科研写作策略与技巧，获取来自《自然》系列期刊编辑的一手见解与经验，助力其个人学术职业发展，并整体提升医院的国际学术影响力。

- 服务内容及具体要求：

- 培训师资：

- 主讲人必须来自Nature Portfolio旗下与生命科学/医学领域相关的期刊（如Nature, Nature Medicine, Nature Biotechnology等），且为现任在职（Active）编辑，非已离职或荣誉职位，且不少于2位编辑。

- 成交供应商在培训前至少8周，提供编辑的完整英文简历（CV），需明确显示其当前任职期刊、职务、专业背景（PhD领域）、编辑工作年限及过往培训经历。采购人保留对编辑人选提出合理建议的权利。

- 编辑的研究方向（如神经科学、生命科学等领域）须与参训学员的主要研究方向相匹配，并具备丰富的Nature Portfolio期刊编辑及学术培训经验。

- 培训形式与规模：

- 为保证互动质量，全程采用小班制、互动式面授形式，确保教学效果与充分交流。参训总人数原则上不超过30人。

- 培训时间为连续2个全天（每天不少于6小时），包含讲座、研讨、问答及一对一环节。详细日程需经采购人确认。

- 授课时须全程英语。成交供应商需评估编辑的授课表达能力，确保其具备出色的沟通与教学技巧。

- 成交供应商需派遣至少1名现场协调员，负责课程衔接、技术支持和沟通保障。

- 课程定制化要求：

- 成交供应商需根据采购方提供的参训人员构成（包括研究领域、人员层级如高年级博士生、博士后、青年科研骨干等）及具体培训需求，与主讲编辑共同设计定制化课程大纲，代表性论文案例、常见退稿原因分析等相结合。大纲需体现内容的独特性与针对性。

- 为评估供应商的课程定制化能力，供应商须在响应文件提交一份详尽的课程定制化方案书，须至少包含以上内容，且必须阐述如何根据采购人提供的学员背景进行需求分析、描述与编辑共同设计课程的流程、说明如何将采购人提供的学员背景信息有机融入课程等内容。

- 核心培训内容：课程应全面覆盖以下模块（包括但不限于）：

- 高水平学术论文的核心要素与整体写作策略

- 标题、摘要与关键句的精准提炼与撰写

- 从引言、方法到结果与讨论的逻辑构建与有效论述

- 科学数据的规范化、可视化呈现技巧

- Nature Portfolio期刊的编辑流程与同行评审细节解析

- 期刊选择策略与投稿后的决策过程洞察

- 学术出版伦理规范（如 authorship, plagiarism, conflict of interest 等）

- 一对一摘要点评环节：

- 采购人每位学员均可获得8分钟的与编辑面对面交流时间。

- 学员在培训前至少3周提交一份英文摘要（Abstract）或一页纸的研究概要（One-page summary）。成交供应商负责收集并提前提交给对应编辑预览。

- 指导环节需在私密、安静的空间进行，确保交流深度。成交供应商需制定详细的日程表并提前公布。

- 项目流程与实施要求：

- 启动阶段（合同签订后，课程开始前≥12周）：供应商立即启动与Nature Portfolio编辑团队的协调工作。采购方提供初步的培训领域、期望时段及学员背景信息。

- 策划确认阶段（课程开始前6-8周）：双方共同确认最终培训编辑名单、具体日期。供应商提交包含课程大纲、编辑详尽简介、详细日程及现场技术要求的完整执行方案。采购方提供机构标识、中英文名称等品牌信息。

- 筹备深化阶段（课程开始前4-8周）：供应商完成所有定制化教材与课件的设计定稿，并同步协助编辑办理签证及差旅安排。采购方同期完成学员招募工作。

- 最终准备阶段（课程开始前2-4周）：供应商完成所有印刷品（教材、结业证书等）的制作准备。采购方确认最终学员名单、收集并提交用于一对一指导的摘要全文，确认院内领导开场致辞等议程安排。

- 物料交付阶段（课程开始前1周）：供应商将全套课程印刷教材、证书等物料送达采购方指定地址。

- 项目收尾阶段（课程结束后）：供应商须在课程结束后 1周内 提供带机构水印的课程PPT电子版；在 2-3周内 提交包含学员反馈、课程效果评估在内的 完整项目总结报告。

- 为保障项目高质量实施，供应商须在响应文件提交一份详尽的项目实施计划方案，须至少包含上述列出的 6 个阶段（启动、策划、深化、准备、交付、收尾）的具体任务、时间节点、交付物及责任人等内容。

- 供应商要求：

- 供应商必须为 Nature Portfolio官方授权的合作机构，或能够提供由Nature Portfolio或其明确指定的代表机构出具的直接授权文件或合作证明函，以证明其具备代表Nature Portfolio在中国境内组织并提供此类官方编辑培训服务的合法授权。（供应商须在响应文件提供有效的证明材料，如不能提供则视为响应无效）。

- 供应商项目负责人及核心团队项目经理需具备本科及以上学历，并拥有丰富的学术培训项目管理和国际高端学术资源协调经验。

- 团队需具备与Nature Portfolio官方直接、有效沟通的渠道与协调能力，拥有稳定的后台支持团队，确保与编辑的联络、日程协调、签证物流支持等环节流畅无误。

- 供应商必须拥有承办同类型培训课程的成功案例，须在响应文件中提供相关合同关键页、项目总结或用户证明等材料，以证明具备协调能力与项目执行经验。

- 项目进展汇报：成交供应商须在项目各关键阶段（如编辑确认、方案提交、物料准备等）主动向采购方项目负责人进行定期进展汇报。

- 人员稳定性保证：未经采购人事先书面同意，不得更换已确认的编辑。如因不可抗力必须更换，成交供应商须立即告知并推荐资历与水平不低于原定人选的替代编辑，且需获得采购人认可。

- 商务要求

- 经验要求：响应人企业在经营范围内报价，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

- 合作期限内，如因采购人内部规划调整等不可归责于成交供应商的原因需终止本项目，采购人应提前书面通知成交供应商。双方按供应商已发生的合理成本进行结算，采购人无需承担其他违约责任。

- 所有少报漏报的内容，均已包含在综合单价内，成交供应商不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用。综合报价应涵盖本项目所需的所有服务内容，包括但不限于人员费用、设备使用费用、差旅费等。

- 报价要求：响应人对本项目提供包干总价报价，其包干总价报价须控制在最高限价以下（即报价≤¥315,000.00元），否则将导致报价无效，如果评审委员会发现响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，响应人必须要出具详细的成本清单、包含响应人的利润分析、成本分析等，且经所有评委一致认可有效，否则按无效报价处理。

- 响应人应在充分考虑可能发生的突发状况的基础上合理报价，在合同执行期间保持不变，成交供应商不得再以其它任何形式向采购人索要增加任何的费用。

- 如采购人提出超出服务内容的额外服务而导致研究费用发生改变的，双方应另行约定并签署纸质补充协议，由此产生的相关费用由采购人和成交供应商通过友好协商另行约定

- 结算方式：

- 合同签订生效，且成交供应商提供等额发票后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总费用的 50%作为预付款。具体金额按“合同总金额 ÷ 2”计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

- 全部培训服务顺利完成，且成交供应商交付合同约定的全部成果（包括课程PPT、项目总结报告等）及等于合同金额的发票并经采购人确认合格后 15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同剩余款项。具体金额为“合同总金额减去已支付的首付款”。

- 采购人原则上将在自收到发票及相关资料后，在满足支付条件的前提下，10个工作日内将资金以银行转账的方式支付到成交供应商账户。

- 合同终止条件：任一方根据合同约定条款提前1个月书面通知对方终止，或合同约定的服务期限届满自动终止。

- 付款方式： 银行转账等其他非现金方式。

- 风险控制与应急方案

- 编辑变更：如遇编辑因极端不可抗力无法出席，成交供应商应在获悉后24小时内通知采购人，并在72小时内提供经Nature Portfolio认可的同等资历替代人选方案。任何编辑更换必须获得采购人事先书面同意。

- 质量监控：采购人有权派员参与课程全过程，并对课程质量进行监督。如发现课程内容严重偏离约定大纲或编辑水平明显不足，采购人有权现场提出异议并要求整改，相关情况将作为履约评价依据。

- 保密与安全：成交供应商所有接触项目信息的人员均需签署保密承诺。编辑在华期间的人身与财产安全预防措施需在方案中说明。

- 为评估供应商应对不确定性的准备是否充分，保障项目能稳妥执行，供应商须在响应文件中提供完整的风险控制与应急方案，须包括但不限于以上内容，且必须针对“编辑变更”、“课程质量不达标”、“物料或行程延误”、“现场突发情况”等核心风险，提出具体的预防措施和应急处理流程等内容。

- 保密与知识产权要求

- 成交供应商须与采购人签署保密协议，承诺严格遵守采购人的保密管理规定。

- 成交供应商必须对项目执行过程中知悉的一切未公开信息（包括但不限于课程具体内容、参训人员个人信息、采购方提供的任何科研材料及数据等）承担严格保密责任，不得向任何第三方泄露或用于本项目以外的任何目的。

- 除供应商在本项目执行前已合法拥有的课程体系、教学方法、模板、工具、软件及相关专有技术（“背景知识产权”）外，本项目中为中山大学孙逸仙纪念医院专门制作并向其交付的订制化成果（包括经双发确认的订制化培训教材、课件、报告、证书设计等成果性文件），中山大学孙逸仙纪念医院有权在其机构内部范围内，永久、不可撤销、免许可费地使用该等定制化成果，用于内部教学、科研及管理目的。供应商保留其背景知识产权及通用教学方法、课程结构和内容框架的相关权利。项目结束后，供应商向客户交付定制化成果的最终版本。供应商可基于内部合规、审计及争议解决需要留存必要的项目资料，但不得将包含客户名称、标识或其他可识别客户信息的定制化成果向任何第三方披露或用于对外商业用途。

- 违约责任

若因成交供应商原因导致培训无法按期举行，每逾期一天，成交供应商应向采购人支付合同总金额千分之一的违约金。逾期超过15天，采购人有权单方解除合同，成交供应商除返还已收款外，还需赔偿采购人因此遭受的损失。

若培训师资（编辑）不符合本合同“现任在职”等强制性要求，或课程核心内容严重缩水，视为根本违约，采购人有权拒付尾款并要求支付合同总金额20%的违约金。

供应商违反保密义务或知识产权条款，应向采购人支付不少于合同总金额30%的违约金，并赔偿全部实际损失。

若成交供应商未能在合同结束期前提供服务，成交供应商除返还已收款外，还需赔偿采购人合同总金额50%的违约金。

若采购人逾期付款，每逾期一天，采购人应向成交供应商支付合同总金额千分之一的违约金。逾期超过15天，成交供应商有权单方解除合同。

- 争议解决

凡因本需求引起或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。